## 1-Référentiel des exigences
Module | Exigence | description (Quoi?) | description (Comment?) | taches | priorité (itération)
Gestion des Comptes Utilisateurs | S’inscrire | En tant que visiteur je peux s'inscrire | 1-Accéder à la page d'inscription 2-Remplir le formulaire d'inscription 3-Valider le formulaire 4-Confirmation de l'inscription 5-Connexion au compte | Création de la page d'inscription Développement du formulaire d'inscription Validation des données du formulaire Envoi de la confirmation d'inscription Redirection vers la connexion au compte | 1
| se connecter | En tant que client je peux connecter | 1-Accéder à la page de connexion 2-Saisir les identifiants 3-Cliquer sur "Connexion" 4-Vérification des identifiants( Si les identifiants sont incorrects, un message d'erreur s'affiche, invitant l'utilisateur à réessayer ou à utiliser l'option "Mot de passe oublié".) 5-Accès à l'espace personnel | Création de la page de connexion Mise en place du formulaire pour saisir les identifiants Validation des identifiants Gestion des erreurs et affichage du message d'erreur en cas d'identifiants incorrects Redirection vers l'espace personnel après connexion réussie | 1
| Contactez nous | En tant que visiteur ou client, je peux contacte l'entreprise | 1. Accès à la section "Contactez-nous" 2. Sélection du type de demande (question, problème, suggestions) 3. Remplissage du formulaire de contact 4. Soumission du formulaire 5. Confirmation de la soumission 6. Réception de la réponse de l'équipe de support | Création de la section "Contactez-nous" Mise en place du formulaire de contact Ajout de la sélection du type de demande Confirmation de soumission et réponse automatique Suivi de la demande et gestion des réponses | 1
Gestion des Annonces de Location | Ajoute annonces de location | En tant que admin ,je peux ajouter des annonces de location | 1. Connexion de l'utilisateur 2. Accès à la section "Ajouter une annonce de location" 3. Remplissage du formulaire d'annonce (titre, description, loyer, etc.) 4. Téléchargement des photos de l'appartement 5. Sélection des caractéristiques (nombre de chambres, superficie, équipements, etc.) 6. Vérification des informations saisies 7. Soumission de l'annonce 8. Confirmation de la publication de l'annonce | 1 - Mettre en place l'authentification 2 - Concevoir l'interface utilisateur 3 - Validation des données 4 - Enregistrer les données en base de données 5 - Affichage de confirmation | 1
| Modifier annonces de location | En tant que admin ,je peux modifier des annonces de location | 1. Connexion de l'utilisateur 2. Accès à la section "Mes annonces de location" 3. Sélection de l'annonce à modifier 4. Remplissage du formulaire de modification (titre, description, loyer, etc.) 5. Téléchargement de nouvelles photos (si nécessaire) 6. Mise à jour des caractéristiques (nombre de chambres, superficie, équipements, etc.) 7. Vérification des informations modifiées 8. Soumission des modifications 9. Confirmation de la mise à jour de l'annonce 10. Déconnexion ou retour à l'accueil | 1 - Mise en place de l'authentification 2 - Création du formulaire de modification 3 - Ajout de la fonctionnalité de téléchargement de nouvelles photos 4 - Mise à jour des caractéristiques 5 - Validation des modifications 6 - Enregistrement des modifications en base de données 7 - Confirmation de mise à jour | 1
| Supprimer annonces de location | En tant que admin ,je peux supprimer des annonces de location | 1. Connexion de l'utilisateur 2. Accès à la section "Mes annonces de location" 3. Sélection de l'annonce à supprimer 4. Confirmation de la suppression de l'annonce 5. Notification de la suppression réussie 6. Mise à jour de la liste des annonces 7. Déconnexion ou retour à l'accueil | 1 - Mise en place de l'authentification 2 - Demande de confirmation 3 - Suppression de l'annonce en base de données 4 - Notification de suppression réussie 5 - Mise à jour de la liste des annonces | 1
Consultation et Suivi des Annonces | rechercher les Annonces des locations | En tant que visiteur ou client, je peux rechercher les annonces des locations | 1 - acceder a l'acceuil 2 - click sur rechercher 3 - taper le texte de recherche 4 - click sur le button rechercher 5 - afficher la page des annonces | Interface Utilisateur Développement Backend Intégration et Tests | 1
| suivre les demandes de visite | En tant que client je peux suivre mes demandes | 1-Se connecter à l'espace personnel 2-Accéder à la section "Mes demandes" 3-Visualiser les demandes en cours 4-Consulter les détails d'une demande | Création de la section "Mes demandes" dans l'espace personnel Développement de la fonctionnalité pour afficher les demandes en cours Affichage des détails de chaque demande | 1
| consulter les achats | En tant que client ou visiteur je peux consulter les achats | 1 -Accéder à la page d'accueil 2 - click sur "les annonces des Achats" 3 -Parcourir les annonces d'achats 4 -Sélectionner une annonce d'achat 5-Consulter les détails 6-Retour à la liste ou actions supplémentaires | Accès à la section "Mes transactions" Affichage de la liste des transactions Consultation des détails d'une transaction Ajout de la fonctionnalité de filtrage des transactions Téléchargement ou impression des contrats et reçus | 1
Gestion des Dossiers Locataire | diposer dossier locataire | En tant que client je peux diposer mon dossier locataire | 1. Connexion de l'utilisateur 2. Accès à la section "Dépôt de dossier locataire" 3. Remplissage du formulaire de demande de location 4. Téléchargement des documents nécessaires (pièce d'identité, justificatif de revenus, etc.) 5. Vérification des informations saisies 6. Soumission du dossier de location 7. Confirmation du dépôt du dossier 8. Notification de l'état du dossier (accepté, en attente, refusé) | Accès à la section "Dépôt de dossier locataire" Remplissage du formulaire de demande de location Téléchargement des documents requis Vérification et soumission du dossier de location Confirmation du dépôt et notification de l'état du dossier Suivi de l'avancement du dossier | 1
| demander une visite | En tant que client je peux demander une visite | 1-Accéder à la page d'une annonce 2-Cliquer sur "Demander une visite" 3-Remplir le formulaire de demande de visite 4-Valider la demande 5-Confirmation de la demande | Accès à la page d'une annonce Mise en place du bouton "Demander une visite" Développement du formulaire de demande de visite Validation et envoi de la demande Confirmation de la demande Intégration de la demande dans la section "Suivi des demandes" | 1
| louer | En tant que client je peux louer | 1. Connexion de l'utilisateur 2. Recherche d'appartements à louer 3. Filtrage des résultats de recherche 4. Consultation des détails d'un appartement 5. Demande de visite 6. Soumission de la candidature de location 7. Signature du contrat de location 8. Paiement du loyer (premier mois, dépôt de garantie) 9. Confirmation de la location | Recherche et filtrage des appartements à louer Consultation des détails de l'appartement Demande de visite Soumission de la candidature de location Signature du contrat de location Gestion du paiement initial (premier mois, dépôt de garantie) Confirmation de la location | 1
| Payer un loyer | En tant que client je peux payer un loyer | 1-Se connecter à l'espace personnel 2-Accéder à la section "Paiement de loyer" 3-Sélectionner la facture de loyer à payer 4-Choisir le mode de paiement 5-Saisir les informations de paiement 6-click sur le button "paiement" 7-Confirmation du paiement | Accès à la section "Paiement de loyer" dans l'espace personnel Sélection de la facture de loyer Intégration des options de mode de paiement Mise en place du formulaire pour les informations de paiement Validation et traitement du paiement Confirmation du paiement Ajout de la fonctionnalité de suivi du paiement | 1
Gestion des Annonces de Vente | Ajoute annonces de ventes | En tant que admin ,je peux ajouter des annonces de ventes | 1. Connexion de l'admin 2. Accès à la section "Ajouter une annonce de vente" 3. Remplissage du formulaire d'annonce (titre, description, prix, etc.) 4. Téléchargement des photos de l'appartement 5. Sélection des caractéristiques (nombre de chambres, superficie, etc.) 6. Vérification des informations saisies 7. Soumission de l'annonce 8. Confirmation de la publication de l'annonce | Accès à la section "Ajouter une annonce de vente" Remplissage du formulaire d'annonce Téléchargement des photos de l'appartement Sélection des caractéristiques de l'annonce Vérification et soumission de l'annonce Confirmation de la publication Consultation des annonces publiées | 1
| Modifier annonces de ventes | En tant que admin ,je peux modifier des annonces de ventes | 1. Connexion de l'utilisateur 2. Accès à la section "Mes annonces de vente" 3. Sélection de l'annonce à modifier 4. Remplissage du formulaire de modification (titre, description, prix, etc.) 5. Téléchargement de nouvelles photos (si nécessaire) 6. Mise à jour des caractéristiques (nombre de chambres, superficie, etc.) 7. Vérification des informations modifiées 8. Soumission des modifications 9. Confirmation de la mise à jour de l'annonce | Accès à la section "Mes annonces de vente" Sélection de l'annonce à modifier Remplissage du formulaire de modification Téléchargement de nouvelles photos (si nécessaire) Mise à jour des caractéristiques de l'annonce Vérification et soumission des modifications Confirmation de la mise à jour de l'annonce | 1
| Supprimer annonces de ventes | En tant que admin ,je peux supprimer des annonces de ventes | 1. Connexion de l'utilisateur 2. Accès à la section "Mes annonces de vente" 3. Sélection de l'annonce à supprimer 4. Confirmation de la suppression de l'annonce 5. Notification de la suppression réussie 6. Mise à jour de la liste des annonces | Accès à la section "Mes annonces de vente" Sélection de l'annonce à supprimer Confirmation de la suppression Notification de la suppression réussie Mise à jour de la liste des annonces | 1

## 2-Estimation charge codage
Exigence | description (Quoi?) | description (Comment?) | taches (Comment?) | détails (comment) | Présentation | Traitements | Données | Messages | charge codage | priorité (itération)
Ajouter une annonce de location | En tant que administrateur la solution doit permettre d’ajouter une nouvelle annonce à partir d’un formulaire | 1-se connecter sur l'espace admin 2-cliquer sur le lien de menu gestion des annonces 3-visualiser la liste des annonces 4-cliquer sur le bouton ajouter 5-remplir le formulaire 6-voir le message de succès et actualisation liste annonces | - Création du'un lien de Menu "gestion des annonces " - Création d’un formulaire d’ajout (View) - Création de la partie backend (Controlleur + Modèle) | - Création d’une page (composant) contenant un form d’ajout - Création d’une action coté backend permettant de traiter la requête post envoyée par le form d’ajout (API Controlleur + Document / Entity) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1.5 | 1
Liste des annonces | En tant que administrateur la solution doit permettre de visualiser la liste de annonces + pagination + filtres | ... | - Création d'une page pour lister les annonces - Formulaire de filtres (type d'annonce , ...) + pagination | - Création d'une page pour lister les annonces de ventes /locations - Formulaire de filtres (type d'annonce , ...) + pagination - Coté Backend : création d'un service web (API) donnant la liste des annonces selon le filtre | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1
Exigence | description (Quoi?) | description (Comment?) | taches (Comment?) | détails (comment) | Présentation | Traitements | Données | Messages | charge codage | priorité (itération)
S’inscrire | En tant que visiteur je peux s'inscrire | 1-Accéder à la page d'inscription 2-Remplir le formulaire d'inscription 3-Valider le formulaire 4-Confirmation de l'inscription 5-Connexion au compte | Création de la page d'inscription Développement du formulaire d'inscription Validation des données du formulaire Envoi de la confirmation d'inscription Redirection vers la connexion au compte |  | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 3.5 | 1
se connecter | En tant que client je peux connecter | 1-Accéder à la page de connexion 2-Saisir les identifiants 3-Cliquer sur "Connexion" 4-Vérification des identifiants( Si les identifiants sont incorrects, un message d'erreur s'affiche, invitant l'utilisateur à réessayer ou à utiliser l'option "Mot de passe oublié".) 5-Accès à l'espace personnel | Création de la page de connexion Mise en place du formulaire pour saisir les identifiants Validation des identifiants Gestion des erreurs et affichage du message d'erreur en cas d'identifiants incorrects Redirection vers l'espace personnel après connexion réussie |  | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 3.5 | 1
Contactez nous | En tant que visiteur ou client, je peux contacte l'entreprise | 1. Accès à la section "Contactez-nous" 2. Sélection du type de demande (question, problème, suggestions) 3. Remplissage du formulaire de contact 4. Soumission du formulaire 5. Confirmation de la soumission 6. Réception de la réponse de l'équipe de support 7. Suivi de la demande (si nécessaire) 8. Déconnexion ou retour à l'accueil | Création de la section "Contactez-nous" Mise en place du formulaire de contact Ajout de la sélection du type de demande Confirmation de soumission et réponse automatique Suivi de la demande et gestion des réponses |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 1
Ajoute annonces de location | En tant que admin ,je peux ajouter des annonces de location | 1. Connexion de l'utilisateur 2. Accès à la section "Ajouter une annonce de location" 3. Remplissage du formulaire d'annonce (titre, description, loyer, etc.) 4. Téléchargement des photos de l'appartement 5. Sélection des caractéristiques (nombre de chambres, superficie, équipements, etc.) 6. Vérification des informations saisies 7. Soumission de l'annonce 8. Confirmation de la publication de l'annonce | - Implémentation de la connexion utilisateur - Création de la section "Ajouter une annonce de location" - Développement du formulaire d'annonce (titre, description, loyer, etc.) - Intégration de la fonctionnalité de téléchargement de photos - Ajout des champs pour les caractéristiques (chambres, superficie, équipements) - Validation des informations saisies - Enregistrement de l'annonce dans la base de données - Confirmation et affichage du message de publication |  | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 3.5 | 1
Modifier annonces de location | En tant que admin ,je peux modifier des annonces de location | 1. Connexion de l'utilisateur 2. Accès à la section "Mes annonces de location" 3. Sélection de l'annonce à modifier 4. Remplissage du formulaire de modification (titre, description, loyer, etc.) 5. Téléchargement de nouvelles photos (si nécessaire) 6. Mise à jour des caractéristiques (nombre de chambres, superficie, équipements, etc.) 7. Vérification des informations modifiées 8. Soumission des modifications 9. Confirmation de la mise à jour de l'annonce | - Implémentation de la connexion utilisateur - Création de la section "Mes annonces de location" - Développement de la fonctionnalité de sélection de l'annonce à modifier - Création du formulaire de modification (titre, description, loyer, etc.) - Intégration de la fonctionnalité de téléchargement de nouvelles photos - Mise à jour des caractéristiques (chambres, superficie, équipements) - Validation des informations modifiées - Enregistrement des modifications dans la base de données - Confirmation et affichage du message de mise à jour |  | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 3.5 | 1
Supprimer annonces de location | En tant que admin ,je peux supprimer des annonces de location | 1. Connexion de l'utilisateur 2. Accès à la section "Mes annonces de location" 3. Sélection de l'annonce à supprimer 4. Confirmation de la suppression de l'annonce 5. Notification de la suppression réussie 6. Mise à jour de la liste des annonces 7. Déconnexion ou retour à l'accueil | - Implémentation de la connexion utilisateur - Création de la section "Mes annonces de location" - Développement de la fonctionnalité de sélection de l'annonce à supprimer - Implémentation de la confirmation de suppression - Suppression de l'annonce de la base de données - Affichage de la notification de suppression réussie - Mise à jour de la liste des annonces affichées |  | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | 1
rechercher les Annonces des locations | En tant que visiteur ou client, je peux rechercher les annonces des locations | 1-se connecter sur l'espace admin 2-cliquer sur le lien de menu gestion des annonces 3-visualiser la liste des annonces 4-cliquer sur le bouton ajouter 5-remplir le formulaire 6-voir le message de succès et actualisation liste annonces | - Implémentation de la connexion de l'utilisateur - Création de la section "Gestion des annonces" - Affichage de la liste des annonces avec options de recherche et filtres - Développement de la fonctionnalité de tri et filtrage des annonces - Mise à jour dynamique de la liste des annonces selon les critères de recherche - Affichage de la notification de succès lors de la recherche |  | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 3.5 | 1
suivre les demandes de visite | En tant que client je peux suivre mes demandes | 1-Se connecter à l'espace personnel 2-Accéder à la section "Mes demandes" 3-Visualiser les demandes en cours 4-Consulter les détails d'une demande | Création de la section "Mes demandes" dans l'espace personnel Développement de la fonctionnalité pour afficher les demandes en cours Affichage des détails de chaque demande |  | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 3.5 | 1
consulter les achats | En tant que client ou visiteur je peux consulter les achats | 1. Connexion de l'utilisateur 2. Accès à la section "Mes transactions" 3. Affichage de la liste des transactions 4. Consultation des détails d'une transaction 5. Filtrage des transactions 6. Téléchargement ou impression des contrats et reçus 7. Déconnexion ou retour à l'accueil | - Implémentation de la connexion utilisateur - Création de la section "Mes transactions" - Développement de l'affichage de la liste des transactions - Implémentation de la consultation des détails d'une transaction - Ajout de la fonctionnalité de filtrage des transactions - Intégration de la fonctionnalité de téléchargement ou impression des contrats et reçus |  | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 3.5 | 1
diposer dossier locataire | En tant que client je peux diposer mon dossier locataire | 1. Connexion de l'utilisateur 2. Accès à la section "Dépôt de dossier locataire" 3. Remplissage du formulaire de demande de location 4. Téléchargement des documents nécessaires (pièce d'identité, justificatif de revenus, etc.) 5. Vérification des informations saisies 6. Soumission du dossier de location 7. Confirmation du dépôt du dossier 8. Notification de l'état du dossier (accepté, en attente, refusé) 9. Suivi de l'avancement du dossier (si nécessaire) 10. Déconnexion ou retour à l'accueil | - Implémentation de la connexion utilisateur - Création de la section "Dépôt de dossier locataire" - Développement du formulaire de demande de location - Intégration de la fonctionnalité de téléchargement des documents nécessaires - Validation des informations saisies dans le formulaire - Enregistrement et soumission du dossier dans la base de données - Confirmation et affichage du message de dépôt du dossier - Développement de la notification de l'état du dossier (accepté, en attente, refusé) - Mise en place du suivi de l'avancement du dossier |  | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 3.5 | 1
suivre les demandes de visite | En tant que client je peux suivre mes demandes | 1-Se connecter à l'espace personnel 2-Accéder à la section "Mes demandes" 3-Visualiser les demandes en cours 4-Consulter les détails d'une demande | Création de la section "Mes demandes" dans l'espace personnel Développement de la fonctionnalité pour afficher les demandes en cours Affichage des détails de chaque demande |  | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 3.5 | 1
demander une visite | En tant que client je peux demander une visite | 1-Accéder à la page d'une annonce 2-Cliquer sur "Demander une visite" 3-Remplir le formulaire de demande de visite 4-Valider la demande 5-Confirmation de la demande 6-Suivi de la demande | - Accès à la page d'une annonce - Implémentation du bouton "Demander une visite" - Développement du formulaire de demande de visite - Validation et soumission de la demande - Affichage de la confirmation de la demande - Mise en place du suivi de la demande |  | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 4.5 | 1
louer | En tant que client je peux louer | 1. Connexion de l'utilisateur 2. Recherche d'appartements à louer 3. Filtrage des résultats de recherche 4. Consultation des détails d'un appartement 5. Demande de visite 6. Soumission de la candidature de location 7. Signature du contrat de location 8. Paiement du loyer (premier mois, dépôt de garantie) 9. Confirmation de la location 10. Déconnexion ou retour à l'accueil | - Implémentation de la connexion utilisateur - Développement de la fonctionnalité de recherche d'appartements - Ajout de filtres pour affiner les résultats de recherche - Affichage des détails de l'appartement sélectionné - Intégration de la fonctionnalité de demande de visite - Développement du formulaire de candidature de location - Mise en place de la signature électronique du contrat de location - Intégration du système de paiement (premier mois, dépôt de garantie) - Affichage de la confirmation de la location |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1
Payer un loyer | En tant que client je peux payer un loyer | 1-Se connecter à l'espace personnel 2-Accéder à la section "Paiement de loyer" 3-Sélectionner la facture de loyer à payer 4-Choisir le mode de paiement 5-Saisir les informations de paiement 6-Valider le paiement 7-Confirmation du paiement 8-Suivi du paiement | Accès à la section "Paiement de loyer" dans l'espace personnel Sélection de la facture de loyer Intégration des options de mode de paiement Mise en place du formulaire pour les informations de paiement Validation et traitement du paiement Confirmation du paiement Ajout de la fonctionnalité de suivi du paiement |  | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 3.5 | 1
Ajoute annonces de ventes | En tant que admin ,je peux ajouter des annonces de ventes | 1. Connexion de l'admin 2. Accès à la section "Ajouter une annonce de vente" 3. Remplissage du formulaire d'annonce (titre, description, prix, etc.) 4. Téléchargement des photos de l'appartement 5. Sélection des caractéristiques (nombre de chambres, superficie, etc.) 6. Vérification des informations saisies 7. Soumission de l'annonce 8. Confirmation de la publication de l'annonce 9. Consultation des annonces publiées 10. Déconnexion ou retour à l'accueil | - Implémentation de la connexion de l'admin - Création de la section "Ajouter une annonce de vente" - Développement du formulaire d'annonce (titre, description, prix, etc.) - Intégration de la fonctionnalité de téléchargement de photos - Ajout des champs pour les caractéristiques (nombre de chambres, superficie, etc.) - Validation des informations saisies - Enregistrement de l'annonce dans la base de données - Affichage de la confirmation de la publication de l'annonce - Développement de la consultation des annonces publiées |  | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 3.5 | 1
Modifier annonces de ventes | En tant que admin ,je peux modifier des annonces de ventes | 1. Connexion de l'utilisateur 2. Accès à la section "Mes annonces de vente" 3. Sélection de l'annonce à modifier 4. Remplissage du formulaire de modification (titre, description, prix, etc.) 5. Téléchargement de nouvelles photos (si nécessaire) 6. Mise à jour des caractéristiques (nombre de chambres, superficie, etc.) 7. Vérification des informations modifiées 8. Soumission des modifications 9. Confirmation de la mise à jour de l'annonce 10. Déconnexion ou retour à l'accueil | - Implémentation de la connexion de l'utilisateur - Accès à la section "Mes annonces de vente" - Sélection de l'annonce à modifier - Développement du formulaire de modification (titre, description, prix, etc.) - Intégration de la fonctionnalité de téléchargement de nouvelles photos - Mise à jour des caractéristiques (nombre de chambres, superficie, etc.) - Validation des informations modifiées - Enregistrement des modifications dans la base de données - Affichage de la confirmation de la mise à jour de l'annonce |  | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 3.5 | 1
Supprimer annonces de ventes | En tant que admin ,je peux supprimer des annonces de ventes | 1. Connexion de l'utilisateur 2. Accès à la section "Mes annonces de vente" 3. Sélection de l'annonce à supprimer 4. Confirmation de la suppression de l'annonce 5. Notification de la suppression réussie 6. Mise à jour de la liste des annonces 7. Déconnexion ou retour à l'accueil | - Implémentation de la connexion de l'utilisateur - Accès à la section "Mes annonces de vente" - Sélection de l'annonce à supprimer - Implémentation de la confirmation de suppression - Suppression de l'annonce de la base de données - Affichage de la notification de suppression réussie - Mise à jour de la liste des annonces |  | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | 1
59.5

## 3-estimation globale toutes pha
Synthèse des phases | % de phase | Charge Hors provision | Prov risque | Charge totale | Manager / Directeur de projet | Chef de projet | Expert technique | Ingénieur conc. dev. | Consultant architecte | Designer | Expert HTML
Avant projet | 10% | 10
Définition | 10%
Conception | 20%
Codage et tests unitaires | 45% | 45
Réception et correction des anomalies | 10%
Déploiement | 5%
TOTAL | 100%
TJM(Tarif Journalier Moyen)
Budget |  | 0 | DH
Avant projet | % de phase | Charge Hors provision | Prov risque | Charge totale | Manager / Directeur de projet | Chef de projet | Expert technique | Ingénieur conc. dev. | Consultant architecte | Designer | Expert HTML
Lecture du cahier de charges
Identification des exigences (dans un référenciel)
Validation du référentiel d'exigences
Solution technique et architecture applicative
Estimation de la charge en nombre de jours / Homme
Cycle de vie du projet, définition des itérations, planning, organisation de l'équipe
proposition technique et commerciale
TOTAL
Définition | % de phase | Charge Hors provision | Prov risque | Charge totale | Manager/Directeur de projet | Chef de projet | Expert technique | Ingénieur conc. dev. | Consultant architecte | Designer | Expert HTML
Revue d'exigences
Analyse : Spécifications fonctionnelles générales (description des cas d'utilisation par diagrammes de séquences...)
TOTAL | [10 empty] | 0
Conception | % de phase | Charge Hors provision | Prov risque | Charge totale | Manager/Directeur de projet | Chef de projet | Expert technique | Ingénieur conc. dev. | Consultant architecte | Designer | Expert HTML
Conception graphique et ergonomique
Création des storyboard
Réunion validation du storyboard et du design
Design d'un pototype (Page accueil... )
Réunions de présentation/validation de la page d'accueil et du design
Création des maquettes statiques du prototype, tests de compatibilité navigateurs internet
validation des pages statiques du prototype
Conception fonctionnelle
Conception fonctionnelle détaillée : diagramme de classes...
Réunions de validation du modèle de données avec le client
Conception technique
Conception technique de l'architecture applicative
validation de la conception technique et applicative
TOTAL
Construction | % de phase | Charge Hors provision | Prov risque | Charge totale | Directeur de projet | Chef de projet | Expert technique | Ingénieur conc. dev. | Consultant architecte | Designer | Expert HTML
Installation de l'environnement de développement, de test et de production |  | 5
Développement de l'application et tests unitaires |  | 45
Tests d'intégration et corrections des anomalies |  | 10
TOTAL
Réception et documentation | % de phase | Charge Hors provision | Prov risque | Charge totale | Directeur de projet | Chef de projet | Expert technique | Ingénieur conc. dev. | Consultant architecte | Designer | Expert HTML
Livraison et recette de l'application
Préparation et packaging des livraisons :code source et base de données
Installation sur l'environnement de test client
Assistance à la réception par le client (formation de l'équipe de reception, qualification des anomalies, suivi de la recette), pour une durée de 10 jours ouvrés
Correction des anomalies, livraison des versions corrigées
Formation et documentation
Manuel utilisateur (25 à 30 pages)
Formation des utilisateurs
TOTAL
Déploiement | % de phase | Charge Hors provision | Prov risque | Charge totale | Directeur de projet | Chef de projet | Expert technique | Ingénieur conc. dev. | Consultant architecte | Designer | Expert HTML
Livraison en production
Packaging de la version de production et assistance à l'installation sur l'environnement de production
Assistance à la production (aide envers les utilisateurs à l'utilisation du logiciel)
Mise en garantie
Garantie - Correction des anomalies après la mise en production
TOTAL
Taches offshore - Ne pas supprimer ces lignes ni faire de modification car elles permettent d'initialiser et gérer le référentiel des taches en cas de projet offshore |  |  |  | 0
Définition |  |  |  | 0
Agence distante - Appropriation fonctionnelle et technique |  |  |  | 0
agence distante : appropriation des livrables de Définition produits par l'agence et validation interne avant envoi au client | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Conception |  |  |  | 0
Agence distante - Appropriation fonctionnelle et technique |  |  |  | 0
Agence distante : appropriation des livrables de Conception produits par l'agence et validation interne avant envoi au client | entre 1 et 2,5 |  |  | 0 | 0 | 0
Formation fonctionnelle et technique de l'équipe distante par un intervenant de l'agence | entre 12 et 30 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Déplacement de l'intervenant de l'agence pour former l'équipe distante | entre 2 et 5 |  |  | 0 |  | 0
Construction |  |  |  | 0
Recette de la construction par l'agence locale |  |  |  | 0
Agence locale : Recette interne et exécution des tests fonctionnels pour validation du développement distant | 1 |  |  | 0 |  | 0
Réception |  |  |  | 0
Assistance à la réception par le client (formation de l'équipe de reception, qualification des anomalies, suivi de la recette), pour une durée de X jours ouvrés | 5 |  |  | 0 |  | 0
Correction des dysfonctionnements, livraison des versions corrigées, pour une durée de X jours ouvrés | entre 6 et 13 Remplacer X par la durée de recette |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Déploiement |  |  |  | 0
0
maîtrise d'œuvre |  |  |  | 0
Inter-agence : Activités de gestion de projet spécifiques |  |  |  | 0
Agence distante : suivi du projet (coordination avec l'offshore, révision des risques, révision des indicateurs et des tableaux de bords, gestion du client) - Charge agence | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Agence distante : Mise en place de l'organisation du projet, initialisation des outils communs, définition des processus de tests, de livraison |  |  |  | 0 | 0 | 0
Agence distante : Point projet hebdomaire DP/CP distant | 3.25 |  |  | 0 | 0 | 0
Conf call hebdomadaire entre l'équipe agence locale et l'équipe agence distante - Charge agence locale | entre 1,75 et 3,25 |  |  | 0 | 0 | 0
Conf call hebdomadaire entre l'équipe agence locale et l'équipe agence distante - Charge agence distante | 3.25 |  |  | 0 | 0 | 0
Assurance Qualité |  |  |  | 0
Intervention de l'agence distante sur les revues AQ |  |  |  | 0
Revues Assurance qualité des processus - Une revue toutes les X semaines en cours de projet et revue de fin de projet - Charge agence distante | 0.75 |  |  | 0 |  | 0
Recette en Agence |  |  |  | 0
Assistance à la réception par le client (formation de léquipe de reception, qualification des anomalies, correction des dysfonctionnements, suivi de la recette) durant 3 semaines | entre 6 et 13 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
0
Taches dépendant de questions de qualifications. Ne pas modifier le référentiel ci-dessous |  |  |  | 0
Question : Des composants techniques à utiliser sont-ils fournis par un tiers ? |  |  |  | 0
Réponse : Oui |  |  |  | 0
Préparation et validation des composants fournis par un tiers |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Question : Les exigences de qualités impliquent-elles de réaliser des TU croisés ? |  |  |  | 0
Réponse : Oui |  |  |  | 0
Tests unitaires croisés | 0.5 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Question : L'application doit elle respecter des contraintes d'accessibilité ? |  |  |  | 0
Réponse : Oui |  |  |  | 0
Tests d'accessibilité |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Question : Le projet est-il fait en co-traitance avec d'autres sociétés ? |  |  |  | 0
Réponse : Oui |  |  |  | 0
Réunion de lancement de la co-traitance |  |  |  | 0 | 0 | 0
Réunion de synchronisation avec les co-traitants / sous-traitants |  |  |  | 0 | 0 | 0
Question : Le projet fait-il appel à un sous-traitant (forfait) pour la réalisation d'une partie des développements
Réponse : Oui
Réunion de lancement de la sous-traitance |  |  |  | 0 | 0 | 0
Comité de Projet avec le sous-traitant |  |  |  | 0 | 0 | 0
Comité de Pilotage avec le sous-traitant |  |  |  | 0 | 0 | 0
Validation du Plan Projet du sous-traitant |  |  |  | 0 | 0 | 0
Audit des processus sous-traitant |  |  |  | 0 |  | 0
Conception et vérification de la conception des produits sous-traités |  |  |  | 0 |  | 0
Validation des produits sous-traités |  |  |  | 0 |  | 0
Intégration du produit sous-traité |  |  |  | 0 |  | 0
Question : La conception graphique est-elle fournie par une société tierce ou le client ? |  |  |  | 0
Réponse : Oui |  |  |  | 0
Reunion de présentation de la conception graphique |  |  |  | 0 |  | 0
Validation de la conception graphique fournie (cohérence avec les spécifications fonctionnelles, implementation technique) |  |  |  | 0 |  | 0
Réponse : Non |  |  |  | 0
Studio - Création du storyboard (X pages gabarits) | Remplacer X par le nombre de pages |  |  | 0
Studio - Conception de l'identité visuelle et Création graphique de la page d'accueil |  |  |  | 0
Studio - Création graphique des pages gabarits |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Studio - 2 à 4 réunions de présentation/validation du storyboard et du design |  |  |  | 0
Question : Le dossier de conception fonctionnelle est-il fourni par le client ? |  |  |  | 0
Réponse : Oui |  |  |  | 0
Taches en Définition |  |  |  | 0
Formation de l'équipe fonctionnelle SQLI par NOMCLIENT | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Lecture des documents fonctionnels. Préparation d'une liste de question | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
X Sessions de Y journées de Questions/Réponses avec le client. | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mise a jour des spécifications fonctionnelles détaillées et validation par le client | 1.75 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Réponse : Non |  |  |  | 0
Taches en Définition |  |  |  | 0
Analyse fonctionnelle - réunions de travail pour l'analyse des besoins. 1 à 3 réunions par thème |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Analyse fonctionnelle - Modélisation métier de l'application (définition des uses cases et objets métiers) |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Analyse fonctionnelle - Rédaction des spécifications fonctionnelles générales |  |  |  | 0 |  | 0
Analyse fonctionnelle - Validation de l'analyse fonctionnelle générale : réunions et prise en compte des remarques |  |  |  | 0 |  | 0
Taches en Conception |  |  |  | 0
Rédaction du dossier de conception fonctionnelle détaillée |  |  |  | 0 |  | 0
Question : Le modèle de données est-il fourni par le client ? |  |  |  | 0
Réponse : Oui |  |  |  | 0
Présentation du modèle de données par NOMCLIENT | 0.25 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Analyse du modèle de données fournis par NOMCLIENT | 0.5 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Réunions d'analyse du modèle de données avec le client | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mise à jour du modèle de données | 0.5 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Réponse : Non |  |  |  | 0
Modélisation des structures (modèle de classes, modèles conceptuel et physiques de données) | entre 5,5 et 8,25 |  |  | 0 |  | 0 | 0
Question :Le dossier d'architecture applicative est-il fourni par le client ? |  |  |  | 0
Réponse : Oui |  |  |  | 0
Taches en Définition |  |  |  | 0
Formation de l'équipe technique SQLI par NOMCLIENT | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Lecture du dossier d'architecture. Préparation d'une liste de question | 0.5 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
X Sessions de Y journées de Questions/Réponses avec le client. | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Taches en Conception |  |  |  | 0
Mise a jour du dossier d'architecture applicative and validation | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Réponse : Non |  |  |  | 0
Taches en Définition |  |  |  | 0
Architecture - Définition des besoins - 1 à 2 réunions de travail |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Il s'agit ici d'identifier les solutions candidates pour répondre aux besoins, non pas de définir l'architecture finale Architecture - Rédaction de l'analyse d'architecture |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Taches en Conception |  |  |  | 0
Ce document décrit la plateforme d’exploitation cible : -Les machines mises œuvre pour héberger le site. -La localisation des machines dans l’infrastructure (DMZ,…) -Les versions des logiciels principaux utilisés et leur positionnement sur les machines (SGBD , serveur d’application, …) Définition de l'architecture technique et logicielle (conforme à la plate-forme d'exploitation cible) |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Rédaction du dossier d'architecture applicative (composants logiciels, couches applicatives, services transversaux) | entre 2,25 et 4,5 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
0
Question: Le projet est-il une intégration de produit ou l'implémentation d'une technologie non maitrisée ? |  |  |  | 0
Réponse : Oui |  |  |  | 0
Taches en Conception |  |  |  | 0
Audit et validation de l'architecture applicative selon les contraintes du produit / de la technologie |  |  |  | 0
Taches en Construction |  |  |  | 0
Validation de l’intégration du produit, audit et refactoring |  |  |  | 0
Question : une reprise de contenu ou de données est-elle prévue |  |  |  | 0
Réponse : Oui |  |  |  | 0
Taches en Conception |  |  |  | 0
Reprise des données |  |  |  | 0
Reprise des données - Réunions de travail pour l'analyse des données et la validation des processus de reprise |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Reprise des données - Rédaction des spécification de la reprise pour X sources et Y processus de migration |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Taches en Construction |  |  |  | 0
Développement de la reprise des données |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Tests de reprise des données | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Taches en Recette |  |  |  | 0
Réception de la reprise des données | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Taches en Déploiement |  |  |  | 0
Reprise des données en environnement de production |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0
Paramétrage : Répartir la durée de la garantir sur d'autres taches |  |  |  | 0
Garantie - Correction des anomalies après la mise en production | 3 mois : 11 | 11 |  | 11 |  | 3 |  | 8
Paramétrage : Répartir la prov pour risques aléatoires sur d'autres taches |  |  |  | 0
Provision pour evénements aléatoires | 9.25 |  | 10 | 10 |  | 2 | 2 | 6
Question : combien y'a-t-il d'itérations pour le projet ?
Réponse : >=2
Taches en maitrise d'œuvre
Réunion de lancement des itérations pour l'équipe SQLI et prise en main du contenu par les équipes | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0